## 调整详细表
2018市级重点产业项目计划调整汇总表（调出）
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设性质 | 建设起止年限 | 计划总投资 （万元、万美元） | 2018年计划投资（万元、万美元） | 调整原因 | 所属板块
调出项目合计 |  | 13 |  |  | 428124 | 120750
一 | 工业内资（万元） | 7 |  |  | 129004 | 56000
1 | 江苏三禾药业有限公司 | 医药中间体及原料药生产项目。年产13121吨医药中间体及原料药 | 新开 | 2018.6-2019.6 | 28004 | 15000 | 土地问题 | 经开区
2 | 常熟隽安光电标识科技有限公司 | 汽车用标牌项目。新增建筑面积约13000平方米，达产后年产909套汽车标识、标牌和50套银行标识、标牌 | 新开 | 2018.6-2019.6 | 13000 | 8000 | 土地会审未过 | 经开区
3 | 苏州禾盈汽车科技有限公司 | 汽车配件项目。新增建筑面积约20000平方米，达产后年产隔音吸声缓冲垫40万套、轻质玻纤热塑片（LWRT）140万平方米、风道产品40万套及发动机防护板10万套 | 新开 | 2018.6-2019.6 | 20000 | 10000 | 土地会审未过 | 经开区
5 | 江苏润山精密机械科技有限公司 | 电脑针织提花机生产项目。年增产电脑针织提花机800套 | 新开 | 2018.5-2019.5 | 10000 | 5000 | 企业对项目推进工作较迟缓 | 梅李镇
4 | 莲南汽车附件（苏州）有限公司 | 新建汽车燃油分配管生产项目。新增用地约27亩，新建3万平方米，年产燃油分配管620万套 | 新开 | 2018.08-2019.12 | 12000 | 3000 | 根据专家意见，项目存在较大安全风险，项目终止 | 沙家浜镇
6 | 波司登股份有限公司 | 新建配送中心项目。新建波司登配送中心二期项目 | 新开 | 2018.6-2019.12 | 30000 | 5000 | 公司内部原因，暂缓启动物流配送中心二期项目 | 古里镇
7 | 苏州东制高科汽车电子有限公司 | 新建车用塑料模具及车用塑料汽配件项目。批租土地37亩，建设厂房，购置相关设备，年产汽车发动机电磁控制阀20万套、车用塑料零部件300万套、注塑模具250套 | 新开 | 2018.8-2019.8 | 16000 | 10000 | 该项目年内无法开工 | 董浜镇
二 | 工业外资合计（万美元） | 3 |  |  | 42480 | 7500
1 | 长春化工铜箔三期 | 新增36000吨铜箔 | 扩建 | 2018.06-2020.12 | 29800 | 5000 | 投资方计划调整，项目延后 | 经开区
2 | 江苏裕嘉涂料化工有限公司年产5万吨先进功能多用途涂料项目 | 年产5万吨先进功能多用途涂料及配套工程项目 | 新建 | 2018.07-2019.12 | 6800 | 2000 | 长江岸线1公里范围内停批化工项目 | 经开区
3 | 综研化学（常熟）有限公司 | 年产1800吨高分子超微粉体、20000吨功能性树脂生产项目 | 新建 | 2018.11-2019.12 | 5880 | 500 | 企业放弃投资 | 海虞镇
三 | 服务业（万元） | 3 |  |  | 23000 | 16000
1 | 时尚产业大楼（原赛伯乐大电商服务中心） | 建筑面积2万平方米（目前为过渡阶段） | 新建 | 2018.1-2019.11 | 10000 | 6000 | 与赛伯乐的合作项目取消 | 莫城街道
2 | 展览中心 | 对会展中心进行提升性改造，完善会展功能 | 新建 | 2018.6-2018.9 | 5000 | 5000 | 暂缓实施，资金未落实 | 莫城街道
3 | 华益药物研究院 | 分子影像研究、药代动力学、药效学等研究合作平台 | 新建 | 2018.4-2019.6 | 8000 | 5000 | 企业原因项目不确定，可能放弃或延后。 | 海虞镇
2018市级重点产业项目计划调整汇总表（调入或新增）
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设性质（新建、改扩建、技术改造） | 建设起止年限 | 计划总投资 （万元、万美元） | 2018年计划 |  | 当前进展情况 | 所属板块
[6 empty] | 2018年计划投资 | 计划到2018年年底形象进度目标
调入项目合计 |  | 19 |  |  | 393625 | 140750
一 | 工业内资（万元） | 11 |  |  | 199500 | 79000
1 | 恒熙仓储（常熟）有限公司 | 为捷豹路虎提供第三方零部件仓储 | 新开 | 2018.9-2019.12 | 35000 | 10000 | 一期3.6万平方米基础完成，上部开始施工 | 土地已摘牌，设计中 | 经开区
2 | 常熟浦发第二热电能源有限公司 | 浦发热电垃圾焚烧发电扩建项目 | 新开 | 2018.1-2019.6 | 93500 | 40000 | 土建基本完成，设备安装 | 基础基本完成，上部土建 | 经开区
3 | 常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司 | 新建生产车间项目。建设18000平方米厂房，增加配套生产设备 | 新开 | 2018.9-2019.1 | 5000 | 5000 | 主体基本完工 | 规划许可证已领取，正在审图，争取8月下旬领取施工许可证 | 梅李镇
4 | 常熟嘉禾新型建材有限公司 | 智能制造工场高标准厂房，利用土地63.52亩，建造标准厂房26000平方米 | 新开 | 2018.10-2019.10 | 9000 | 1000 | 完成基础工程 | 正在办理施工许可证 | 古里镇
5 | 常熟橡胶有限公司 | 利用土地33亩，新建标准厂房20000平米、宿舍楼8000平方米 | 新开 | 2018.10-2019.10 | 9000 | 1000 | 完成基础工程 | 正在规划局办理规划方案审批。 | 古里镇
6 | 苏州港湾纺织有限公司 | 利用土地17亩，新建标准厂房24000平方米 | 新开 | 2018.9-2019.4 | 8000 | 3000 | 主体工程完成 | 正在办理施工许可证 | 古里镇
7 | 常熟市成龙纺织有限公司 | 新建针纺织品加工项目，建设生产车间23500平方米，购置相关设备，年加工针纺织品4000吨 | 新开 | 2018.10-2019.10 | 5000 | 1000 | 完成基础工程 | 正在规划局办理规划方案审批 | 古里镇
8 | 高雅玻璃（苏州）有限公司 | 新建日化、药用玻璃包装容器生产项目。新建建筑5万㎡，年产高端化妆品瓶、药用玻璃瓶4万吨 | 新开 | 2018.11-2019.12 | 7000 | 1000 | 完成桩基工程 | 规划许可证申报中 | 沙家浜镇
9 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 高效太阳能电池及组件生产线智能化改造项目。淘汰部分旧设备，购置各类新设备120台套，其它公辅实施作适应性调整，对高效太阳能电池及组件生产车间进行智能化、绿色化改造。 | 技改 | 2018.1-2018.12 | 7000 | 7000 | 项目完成 | 车间内部改造基本完成，部分设备到位 | 沙家浜镇
10 | 原谷科技（常熟）有限公司 | 新建车用塑料精密零部件、精密塑料模具项目。批租土地25亩，建设厂房，购置相关设备，年产车用塑料精密零部件9000万件、精密塑料模具100套 | 新开 | 2018.11-2019.12 | 11000 | 4000 | 开工建设 | 土地已摘牌，准备规划报建 | 董浜镇
11 | 常熟皓悦包装材料有限公司 | 新建重型包装材料项目。盘活存量土地30亩，建设厂房28000平方米，购置相关设备，年产重型包装材料9万吨 | 新开 | 2018.11-2019.10 | 10000 | 6000 | 开工建设 | 完成设备订购，正在进行规划审查 | 董浜镇
二 | 工业外资合计（万美元） | 5 |  |  | 25250 | 7500
1 | 世伟洛克（中国）流体系统科技有限公司二期项目 | 年产高纯净度流体产品950万件 | 扩建 | 2018.09-2019.09 | 4500 | 2000 | 土建完成过半 | 土地取得，规划完成，施工许可预计9月取得，9月开工 | 经开区
2 | 常熟美桥汽车传动系统制造技术有限公司四期 | 年产变速箱用铝制阀体500万件 | 扩建 | 2018.08-2019.07 | 4900 | 2000 | 土建完成过半 | 土地取得，规划完成，施工许可预计8月初，8月开工 | 经开区
3 | 芬欧汇川（中国）有限公司切纸扩建及3号纸机技改 | 增加A4纸裁切设备，年裁切13万吨；对3号纸机进行技术改造，实现未涂布纸和涂布纸共线生产 | 技改 | 2018.07-2019.10 | 6050 | 2500 | 切纸扩建完成，3号纸机技改开工 | 切纸扩建设备安装，3号纸机技改设计基本完成 | 经开区
4 | 永和精细化工（常熟）有限公司迁扩建项目 | 新增用地约38亩，建设年产10000吨发泡剂、1200吨二-(苯磺酰肼）醚、4000吨母粒项目 | 新建 | 2018.10-2019.12 | 3200 | 500 | 基础施工完成 | 土地已摘牌，因安监要求设计规范变更为石化规，部分设计正在修改，计划10月份开工 | 经开区
5 | 旭化成塑料(常熟)有限公司 | 新建年产68000T塑料着色及改性项目 | 新建 | 2018.12-2019.12 | 6600 | 500 | 桩基工程开工 | 项目已取得环评批文，安评准备评审，土地准备挂牌 | 海虞镇
三 | 服务业合计（万元） | 3 |  |  | 30000 | 13000
1 | 智敏智能综合体 | 项目总建筑面积2.4万平方米，二期新建面积1.4万平方米，设品牌展厅和自动化柔性快反生产线。 | 新建 | 2018.1-2019.12 | 8500 | 3800 | 一期完工，二期开工 | 二期规划方案已确定，正在做设计方案 | 莫城街道
2 | 宝利广场二期（嘉茂大厦） | 商业面积4168平方米，地下车库7748平方米 | 新建 | 2018.2-2020.06 | 6500 | 4200 | 主体完成30% | 地下室基础施工 | 莫城街道
3 | 新材料产业园创新服务平台建设项目 | 阿科玛高分子氟材料检测、改性研发服务中心，大金氟材料检测研究服务中心、富士莱医药研发、测试服务中心。 | 新建 | 2018.5-2019.12 | 15000 | 5000 | 阿科玛高分子氟材料检测、改性研发服务中心竣工投用；大金氟材料检测研究服务中心通过环评审核，开始相关报建手续；富士莱医药完成环评报告，通过评审 | 阿科玛高分子氟材料检测、改性研发服务中心已开工建设，基本竣工；大金氟材料检测研究服务中心正在环评工作；富士莱医药研发、测试服务中心正在环评工作 | 海虞镇