江苏省科学技术厅文件

苏科机发〔2021〕235号

省科技厅关于做好2021年省创新能力建设

计划项目中期检查有关工作的通知

各设区市科技局，省有关部门，各有关单位：

为加强省创新能力建设计划项目实施监督管理，根据《关于深化科技体制机制改革推动高质量发展若干政策》（苏发〔2018〕18号）和《江苏省创新能力建设计划项目管理办法（试行）》（苏科技规〔2018〕355号）等有关要求，经研究，组织开展2021年省创新能力建设计划项目中期检查，现将有关事项通知如下：

一、检查范围

本次中期检查的对象为2020年立项的实施周期三年以上、且未开展过过程检查的重点项目。

二、检查内容

1. 阶段任务执行情况。根据项目定位，对照项目合同，全面了解项目执行情况和阶段性目标任务完成情况，包括场地建设、仪器设备到位、功能子平台建设、人才团队组建、管理体制与运行机制建设等。

2. 项目经费收支情况。检查自筹经费、省拨经费及配套经费到位情况，项目经费支出使用情况，项目经费是否按要求进行单独核算和专款专用等。

3. 项目实施管理情况。检查项目经费预算、团队成员、研究内容或技术路线等事项调整备案情况，检查项目负责人、项目承担单位、项目主要建设任务或关键考核指标等重大事项发生变化申报情况等。

4. 取得成效及存在问题。深入了解和分析项目建设实施成效、取得的重大进展、存在主要问题及下一步工作等。

三、检查方式

1. 承担单位自查。各项目承担单位在省科技计划管理信息系统中在线填报《省科技计划项目中期检查表》，并将项目负责人签字、承担单位盖章的《省科技计划项目中期检查表》以纸质形式报送主管部门。

2. 主管部门审查。各项目主管部门对本辖区内检查范围的项目实施自查情况进行现场和在线审查，填写项目实施情况中期检查汇总表，形成中期检查工作报告。对有分年度拨款的项目，项目主管部门须在汇总表中明确提出是否可以按期拨付分年度拨款的建议。

3. 项目现场核查。结合项目自查和主管部门审查情况，省科技厅委托专业机构组织专家对部分项目进行现场核查，现场核查时间另行通知。

四、工作要求

1. 各项目承担单位应本着客观负责的态度对照项目合同进行认真自查，登陆江苏省科技计划管理信息平台（http://kjjh.jspc.org.cn/）在线填写《省科技计划项目中期检查表》，账号、密码与项目申报时所用账号、密码一致，于11月6日前完成网上系统的填报。

2. 各项目主管部门要高度重视本次中期检查工作，结合以往项目实施情况，严格把关，切实履行管理职责，督促项目承担单位如实填报，加强对项目实施情况审查，确保报送数据的真实性和完整性。对检查中发现的失信行为，我厅将按《江苏省科技计划项目责任主体信用管理办法（试行）》作出相应处理。

3. 各项目主管部门将《省创新能力建设项目实施情况中期检查汇总表》、《中期检查工作报告》以及各单位报送的《省科技计划项目中期检查表》加盖公章后于11月12日前一并报送，相关汇总表电子版通过邮箱提交。

五、报送地址及联系方式

地  址：南京市龙蟠路175号

联系人：龚美娟、陆建玲

电  话：025-85485867

邮  箱：121191216@qq.com

附件：1．2021年省创新能力建设计划项目中期检查清单

2．省科技计划项目中期检查表

3．省创新能力建设计划项目中期检查汇总表

4．中期检查工作报告（提纲）

江苏省科学技术厅

2021年10月25日

（此件主动公开）

附件1

2021年省创新能力建设计划项目中期检查清单

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BM2020002 | 第三代半导体技术创新中心建设 | 江苏第三代半导体研究院有限公司 | 苏州工业园区科创委 |
|  | BM2020003 | 生物药技术创新中心建设 | 苏州市生物医药产业创新中心 | 苏州工业园区科创委 |
|  | BM2020004 | 江苏省重症医学重点实验室 | 东南大学 | 东南大学 |
|  | BM2020013 | 江苏省院士企业研究院 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江阴高新技术产业开发区科技局 |
|  | BM2020014 | 江苏省院士企业研究院 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 苏州市科学技术局 |
|  | BM2020015 | 江苏省5G智能移动通信综合测试中心 | 南京无线谷科技园发展有限公司 | 南京市科学技术局 |
|  | BM2020016 | 江苏省高级安全辅助驾驶汽车安全测试验证平台 | 公安部交通管理科学研究所 | 无锡市科学技术局 |
|  | BM2020019 | 中科院上海巴斯德研究所麒麟创新研究院建设 | 中科院上海巴斯德研究所麒麟创新研究院 | 麒麟高新技术产业开发区科技局 |
|  | BM2020020 | 中科院软件研究所南京软件技术研究院建设 | 中科院软件研究所南京软件技术研究院 | 麒麟高新技术产业开发区科技局 |
|  | BM2020021 | 清华苏州环境创新研究院建设 | 清华苏州环境创新研究院 | 苏州高新技术产业开发区科技局 |
|  | BM2020022 | 西北工业大学太仓长三角研究院建设 | 西北工业大学太仓长三角研究院 | 太仓市科学技术局 |
|  | BM2020023 | 未来食品技术创新中心建设 | 白马未来食品技术创新中心建设 | 南京市科技局 |

附件2

江苏省科技计划项目中期检查表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目按合同计划进度执行情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目按合同计划进度执行情况（ ）1、超额完成； 2、完成； 3、基本完成 4、未完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目进度未按时完成的，请选择以下原因（可以多选）： □1.技术变化 □2.市场变化 □3.经费未落实 □4.项目负责人或技术骨干变动 □5.协作关系影响 □6.其他原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目资金到位与使用情况（经费单位：万元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目 总经费 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 省拨款 |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  | 部门、地方配套 |  |  | 其他 |  |
| 预算总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已到位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经费使用情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目使用总经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：省拨经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接费用 |  | 设备费 |  |  |  |  | 材料费、测试化验加工费、 燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差旅费、会议费、国际合作与交流费 |  |  |
| 劳务费、专家咨询费 |  |  |  |  |  |  | 其他支出 |  |  |  |  |  | 间接费用 |  |  |  |  | 其中：绩效支出 |  |  |
| 三、项目取得的主要成果： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济社会效益情况 | 新增销售 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 新增利润 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 新产品 （个） |  |  |  |
|  | 新工艺 （项） |  |  |  |  |  |  |  | 新品种 （个） |  |  |  |  |  |  |  | 新装备 （装置）（台） |  |  |  |
| 取得成果情况 | 发明专利 |  |  |  |  |  |  |  | 实用新型 |  |  |  |  |  |  |  | 国外专利 |  |  |  |
|  | 论文总数（篇） |  |  |  |  |  |  |  | SCI索引、 EI索引 （篇） |  |  |  |  |  |  |  | 科技专著 （部） |  |  |  |
|  | 制定标准（个） |  |  |  |  |  |  |  | 其中国标（个） |  |  |  |  |  |  |  | 研究报告（份） |  |  |  |
| 人才培养情况（人） | 国家杰出 青年 |  |  |  |  |  |  |  | 国家优秀青年 |  |  |  |  |  |  |  | 长江学者 |  |  |  |
|  | 万人计划 |  |  |  |  |  |  |  | 省双创人才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开展服务情况（仅新型研发机构填写） | 新增孵 化企业数 |  |  |  |  |  |  |  | 累计孵化 企业数 |  |  |  |  |  |  |  | 服务企业数 |  |  |  |
|  | 承担横向 项目数 |  |  |  |  |  |  |  | 横向课题 经费额 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同任务完成情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |  |  | 合同要求（逐一列示） |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况（逐一列示） |  |  |  |  |  |  |
| 研发或服务场所 |  |  |  |  |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队建设（人才引进） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发或服务任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行成效与产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目执行情况说明： 项目发生重大事项变化及有关事项变更、取得重大突破及成效、管理运行情况、存在问题及下一步建议等。（可另附纸） 项目负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目承担单位审核意见（主要对项目填写情况是否属实作出评价）： （承担单位盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主管部门意见 （主管部门盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

江苏省创新能力建设计划项目中期检查汇总表

项目主管部门              （盖章）                                                                  经费：万元

| 序号 | 项目 编号 | 项目名称 | 承担单位 | 阶段目标任务完成情况 | 是否按合同执行 | 省拨经费是否到位 | 建议分年度 拨款经费 | 审查 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：阶段目标任务完成情况填写“超额完成”、“完成”、“基本完成”或“未完成”。

审查意见填写“合格”、“不合格”。

附件4

中期检查工作报告

（提纲）

一、中期检查工作开展情况

（包括辖区内项目整体执行情况、主管部门审查情况等）

二、中期检查工作中发现的问题

三、下一步工作打算及整改措施

江苏省科学技术厅办公室	2021年10月25日印发